## Tabelle1
Product Backlog
Titus Fotographie
| To-Do | Priorität | Wer ? | Status | Verifiziert | Zeit in min | Legende
| Grundkonzeption | H |  |  |  |  | H | High Priority
| > Grundaufbau planen (Mobile-First) | H | Philipp & Tobias |  | + | 40 | M | Med Priority
| > Digital umsetzen | M |  |  |  |  | L | Low Priority
| Gestaltung | M | [5 empty] | Zu erledigen
| > Startseite designen | H | [5 empty] | In Arbeit
| > Unterseiten gestalten | M | [5 empty] | Fertig
| > Portfolio-Seite gestalten | M
| > Blog-Seite gestalten | L
| > Workshop-Seite gestalten | M
| > Preise-Seite gestalten | M
| > Über Uns-Seite gestalten | L
| > Kontakt-Seite gestalten | L
| Statische Anpassung | H
| > HTML - Grundgerüst (Mobile-First) | H
| > Raster-/Gridsystem entwickeln | H
| > Startseite anpassen | H
| > Navigation umsetzen | H
| > Slider umsetzen (Touch-Enabled) | H
| > 3 Services umsetzen | M
| > Letzten Arbeiten umsetzen | M
| > Kontaktformular umsetzen | M
| > PHP-Skript für Kontaktformular schreiben | M
| > Social-Media einbinden | L
| > Sitemap umsetzen | M
| > Footer umsetzen | L
| > Unterseiten anpassen | M
| > Blog-Seite umsetzen | L
| > Portfolio-Seite umsetzen | M
| > Workshop-Seite umsetzen | M
| > Kontaktformular zum Buchen von Workshops | M
| > PHP-Skript für Kontaktformular schreiben | M
| > Preise-Seite umsetzen | M
| > Pricing-Tables umsetzen | M
| > Über Uns-Seite umsetzen | L
| > Impressum/Datenschutz-Seite umsetzen | L